## Sheet1
Start Date | End Date | Description | Duration (Days)
2019-09-02 | 2019-09-22 | Start (Preparation Phase) | 20
2019-09-15 | 2019-09-22 | Login UI | 7
2019-09-18 | 2019-09-22 | Register UI | 4
2019-10-20 | 2019-10-24 | Main Activity | 5
2019-10-25 | 2019-10-28 | Navigation Drawer | 4
2019-10-29 | 2019-11-01 | Fragments/Other Pages | 4
2019-11-02 | 2019-11-04 | Tabbed Navigation | 3
2019-11-05 | 2019-11-08 | Tab Fragments /Inside Pages | 4
2019-11-09 | 2019-11-18 | Data base connectivity | 10
2019-11-19 | 2019-12-08 | Testing Phase | 20